ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ТРИ КАРТЫ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Три карты: по следам Германна |
| Краткое название | Три карты |
| Тип проекта | Образовательная игра / Point-and-click Adventure (Unity/PC) |
| География проекта | Российская Федерация |
| Срок реализации | 05.03.2026 — 24.06.2026 (111 дней, ≈ 4 месяца) |
| Формат работы | Гибридный (Unity, GitHub, Miro, Telegram, еженедельные онлайн-встречи) |

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

Проблемная ситуация:

В современной культурной среде классическая литература часто воспринимается школьниками и студентами (14–25 лет) как обязательный, но оторванный от реальности академический материал. Традиционный формат линейного чтения и сухого анализа текста не формирует эмоциональной связи с произведением, что закономерно снижает живой интерес к русскому литературному наследию. При этом современные исследования цифровой культуры подтверждают: интерактивные и игровые форматы способны кардинально повысить вовлечённость молодой аудитории, превращая пассивное чтение в личный опыт сопереживания и исследования. Тем не менее, на рынке практически отсутствуют проекты, которые через современные игровые механики визуализируют художественное пространство русской классики, сохраняя канонический текст и атмосферу эпохи.

Целевая аудитория:

| Сегмент | Характеристика | Доказательство потребности |
| --- | --- | --- |
| Школьники старших классов (14–16 лет) | Изучают «Пиковую даму» в рамках ФГОС ООО/СОО. Испытывают трудности с визуализацией исторического контекста, мотивацией персонажей и структурой сюжета при линейном чтении. | Метаанализ педагогических исследований подтверждает, что геймификация и интерактивная визуализация повышают удержание литературного материала на 20–35% у подростков. |
| Пользователи, интересующиеся русской литературой и историей Санкт-Петербурга | Аудитория литературных пабликов, краеведов, студентов гуманитарных направлений. Ищет иммерсивные форматы погружения в эпоху и художественные пространства классики. | Высокая активность тематических сообществ ВКонтакте и Telegram (ВК-группа «Пушкин Александр Сергеевич» — 188 000 + участников) |
| Пользователи приключенческих инди-игр (point-and-click / narrative adventure | Игроки 16–35 лет, ценящие атмосферный сторителлинг, детективные механики и культурно укоренённые сеттинги. Активно поддерживают нишевые проекты на Steam/itch.io. | Успех локализаций и проектов с историко-литературной основой (Pentiment, The Great Ace Attorney, Disco Elysium) демонстрирует спрос на глубокий нарратив и культурный контекст. Российская инди-сцена фиксирует дефицит проектов, сочетающих классическую литературу с современными point-and-click механиками. |

Обоснование актуальности (исследования):

| Исследование | Ключевые выводы |
| --- | --- |
| Analysing the Impact of Gamification Techniques on Enhancing Learner Engagement, Motivation, and Knowledge Retention: A Structural Equation Modelling Approach (2024) | Элементы геймификации значительно повышают вовлеченность и мотивацию учащихся. Эти элементы служат катализаторами, побуждающими учащихся глубже погружаться в материалы курса и активно участвовать в учебной деятельности. Использование методов геймификации повышает вовлеченность учащихся в процесс обучения. Вовлеченность играет решающую роль в поддержании интереса и мотивации на протяжении всего процесса обучения. |
| Exploring the impact of gamification on students’ academic performance: A comprehensive meta-analysis of studies from the year 2008 to 2023 (2024) | Геймификация оказывает умеренно положительное влияние на успеваемость учащихся. Модель случайных эффектов показала значение g Хеджеса — 0,782 (p < 0,05), что указывает на положительный эффект. |
| The impact of digital educational games on student’s motivation for learning: The mediating effect of learning engagement and the moderating effect of the digital environment (2024) | Цифровые образовательные игры положительно влияют на мотивацию учащихся к обучению. |

Анализ существующих решений:

| Проект | Что делает | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Литературные визуальные новеллы | Адаптируют классику в формат диалогов с иллюстрациями | Линейность, минимум исследования, слабый образовательный слой |
| Музейные VR-экскурсии по Пушкину | Показывают интерьеры эпохи в 3D | Отсутствие игровых механик, высокая стоимость оборудования |
| Браузерные квесты по литературе | Простые головоломки на знание текста | Устаревший дизайн, нет системы прогрессии и журнала |

Вывод:
Отсутствует продукт, который через иммерсивный point-and-click формат, динамический журнал расследования и стилизованную эстетику XIX века актуализирует классику, делая её понятной, визуально осязаемой и эмоционально значимой для поколения, выросшего в цифровой среде.

Программные документы:

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (редакция от 18.06.2025) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

- Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)

МИССИЯ

Популяризация русской классической литературы через интерактивную цифровую визуализацию художественного пространства. Мы верим, что классика оживает, когда читатель становится исследователем, а текст превращается в пространство для открытия.

Ценности проекта:

- Достоверность (сохранение канона и исторического контекста)

- Интерактивность (механики исследования вместо пассивного чтения)

- Образовательная ценность (журнал, досье, контекстные подсказки)

- Эстетика эпохи (визуальный стиль XIX века, изометрия, UI-стилизация)

Выгодополучатели:

| Выгодополучатель | Какую выгоду получает |
| --- | --- |
| Школьники и студенты | Повышение мотивации, лучшее понимание сюжета и психологии персонажей |
| Преподаватели литературы | Готовый цифровой инструмент для уроков и семинаров |
| Культурные институции | Пример успешной цифровизации литературного наследия |
| Инди-геймдев-сообщество | Кейс образовательного point-and-click на Unity с открытой архитектурой |

ЦЕЛЬ (SMART)

Создать интерактивную цифровую карту-реконструкцию петербургских локаций повести «Пиковая дама», позволяющую пользователю исследовать художественное пространство произведения через игровые механики и элементы визуализации текста.

| Критерий SMART | Значение |
| --- | --- |
| Specific | Создать цифровую модель художественного пространства повести с несколькими интерактивными локациями, связанными с ключевыми эпизодами сюжета. |
| Measurable | Реализовать 2 локаций, 5-10 интерактивных объектов и 1 реконструкцию сцены |
| Achievable | Реалистично за 4 месяца силами 6 человек |
| Relevant | Соответствует ФГОС и запросу на цифровую гуманитаристику |
| Time-bound | 24 июня 2026 года |

ЗАДАЧИ

1. Инициация и планирование (Initiation & Planning)

- Определение концепции, образовательной цели и целевой аудитории проекта.

- Формирование команды (6 чел.) и распределение ролей: руководитель, проектные менеджеры, разработчики C#/Unity, 2D/3D-художники, UI/UX-дизайнер, сценарист, QA, саунд-дизайнер.

- Выбор технологического стека: Unity 2022+ LTS, C#, Git + GitHub, Miro, ScriptableObjects.

- Разработка дорожной карты (Roadmap) и графика работ до дедлайна (24.06.2026).

- Формирование бюджета проекта.

2. Анализ требований (Requirements Analysis)

- Анализ предметной области: изучение повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», исторического контекста и образовательных задач.

- Сбор и формализация функциональных требований.

- Определение нефункциональных требований.

- Согласование объёма MVP: вертикальный срез (Пролог + Сцена 1), отсечение второстепенного контента.

- Утверждение Технического задания (ТЗ) и Гейм-дизайн документа (GDD).

3. Проектирование (Design)

- Архитектура ПО: Разделение на слои `Presentation ↔ Logic ↔ Data`, проектирование менеджеров (`GameManager`, `InteractionManager`, `DialogueManager`, `JournalManager`), шины событий (`EventBus`).

- Геймдизайн: Проработка механик, структуры уровней, логики триггеров, системы сюжетных флагов и переходов.

- UI/UX дизайн: Создание макетов интерфейса (HUD, диалоговая плашка, журнал-дневник), подбор шрифтов, цветовой палитры и анимаций переходов.

- Визуальный стиль: Разработка референсов для 3D-окружения и 2D-персонажей, настройка изометрической камеры (`Orthographic`, X:30°/Y:45°) и системы сортировки спрайтов.

- Нарратив и сценарий: Написание матрицы интерактивных объектов, деревьев диалогов, текстов для журнала (Дневник/Досье) и сценария Пролога/Сцены 1.

4. Разработка и реализация (Development/Implementation)

- Настройка проекта: Инициализация Git-репозитория, настройка структуры папок, конфигурация слоёв, тегов и Input System в Unity.

- Ядро игры: Реализация управления (`NavMeshAgent`, клик по полу), системы взаимодействия (Raycast, радиусные промпты), камеры (follow + bounds).

- Игровые системы: Разработка `DialogueManager`, `JournalManager`, `SaveSystem`, интеграция данных через `ScriptableObjects` и JSON.

- Сборка уровней: Импорт 3D-ассетов, запекание NavMesh, расстановка интерактивных объектов, настройка освещения и сортировки 2D-спрайтов.

- Интеграция контента: Добавление диалогов, записей журнала, UI-элементов, звуковых эффектов, триггеров кат-сцен и переходов.

- Контроль версий: Работа через feature-ветки, регулярные коммиты, код-ревью, слияние в `main`/`dev`.

5. Тестирование и контроль качества (Testing & QA)

- Модульное тестирование: Проверка корректности работы отдельных скриптов и менеджеров.

- Интеграционное тестирование: Проверка связки систем (диалог → обновление журнала → разблокировка перехода).

- Функциональное тестирование: Прогон всех критериев приёмки (AC) из ТЗ, поиск багов, проверка граничных условий и софтлоков.

- Пользовательское тестирование (UX): Внешний плейтест (3+ независимых тестировщика), сбор обратной связи по управлению, читаемости UI и логике прогрессии.

- Оптимизация: Замер FPS и времени загрузки сцен, исправление критических ошибок, очистка консоли Unity от предупреждений.

6. Внедрение и выпуск (Deployment & Release)

- Сборка билда: Формирование стабильной версии `v1.0_MVP` для Windows (x64).

- Подготовка материалов: Написание `README.md`, инструкции по запуску, создание скринкаста-демо и пакета скриншотов.

- Публикация: Загрузка билда в репозиторий/платформу распространения, проверка запуска на чистых устройствах.

- Финальная валидация: Подтверждение соответствия критериям `Definition.

ОПИСАНИЕ MVP

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Главное меню | Кнопки: «Начать новую игру», «Продолжить», «Настройки», «Выход». Локальные сохранения через JSON/PlayerPrefs |
| Локация «Квартира офицеров» | 3D-окружение + 2D-спрайты персонажей. 5 интерактивных объектов, квест-трекер «Осмотрите помещение» |
| Локация «Двор графини» | Вторая сцена с триггерами перехода, 2–3 интерактивных объекта, диалог с дворником/Лизой |
| Система взаимодействия | E-to-interact: подсветка объектов при наведении, подсказка «Нажмите E», всплывающие описания |
| Диалоговый модуль | Нижняя плашка, построчный вывод, индикатор говорящего, система флагов прогрессии |
| Журнал расследования | Вкладки «Дневник» (хронология) и «Досье» (персонажи). Разблокировка записей, перелистывание, автосохранение позиции |
| Навигация и камера | Изометрическая ортографическая камера (X:30°, Y:45°), NavMesh, клик по полу для перемещения |

Не входит в MVP: Сцены 2–4 и финал, расширенная анимация персонажей, мобильная версия, углублённый образовательный слой (исторические справки).

ГИПОТЕЗА

Мы считаем, что формат интерактивного point-and-click исследования с динамическим журналом расследования:

- повысит вовлечённость и эмоциональный отклик при изучении «Пиковой дамы»;

- улучшит запоминание сюжета, мотивов персонажей и исторического контекста;

- создаст масштабируемую архитектуру для добавления новых сцен и литературных произведений.

Для проверки гипотезы мы проведём:

- Плейтест (15 респондентов): замер времени в игре, глубины прохождения, удобства UI

- Опрос целевой аудитории (15 человек): оценка понимания сюжета, интереса к продолжению, образовательной ценности

- Анализ метрик MVP: конверсия до конца Пролога, частота открытий журнала, количество повторных запусков

Мы окажемся правы, если достигнем следующих показателей:

| Показатель | Целевое значение |
| --- | --- |
| Эмоциональный отклик / вовлечённость | Не менее 70% положительных отзывов |
| Понимание сюжета и контекста | Не менее 60% правильных ответов в пост-тесте |
| Среднее время на сессию | Не менее 15 минут |
| Глубина прохождения | Не менее 80% доходят до конца Пролога |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| Роль | ФИ | Функции |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта / Геймдизайнер / 2D-художник / Сценарист | Пачковская А. | Общее управление, проектирование механик, написание сценария, отрисовка спрайтов, интеграция контента |
| C# разработчик (Unity) | Холмирзоев Р. | Ядро игры, навигация, система взаимодействий, диалоги, журнал, сохранения, оптимизация |
| C# разработчик / 3D-художник | Финочка С. | Программирование UI/переходов, моделирование окружения, настройка сцен, сборка билдов |
| Проектный менеджер / Тестировщик (QA) | Мельников С. | Контроль сроков, ведение трекера, функциональное тестирование, плейтесты, отчётность |
| Проектный менеджер / UI/UX-дизайнер | Тужикова Л. | Макеты интерфейса, стилизация HUD/журнала, настройка анимаций UI, координация процессов |
| 3D-художник / Sound-дизайнер | Фиряго О. | Моделирование пропсов, настройка освещения, создание звуковых эффектов и фоновой атмосферы |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (дорожная карта)

| № п/п | Задача | Дата реализации | Ответственный (роль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |
| 1.1 | Согласование концепции проекта и структуры | 05.03 – 09.03.2026 | Все участники |
| 1.2 | Распределение ролей, задач и доступов | 05.03 – 12.03.2026 | Все участники |
| 1.3 | Создание репозитория в GitHub | 05.03 – 12.03.2026 | Холмирзоев Р. (C# разработчик) |
| 1.4 | Создание доски задач в Miro | 05.03 – 12.03.2026 | Пачковская А. (Руководитель проекта) |
| 1.5 | Формулировка цели/проблемы/ЦА | 05.03 – 12.03.2026 | Пачковская А. (Руководитель проекта) |
| 1.6 | Настройка проекта Unity | 05.03 – 12.03.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р. (C# разработчики) |
| 1.7 | Формирование списка задач (бэклог) | 05.03 – 12.03.2026 | Пачковская А. (Руководитель проекта) |
| 2 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| 2.1 | Подготовка референсов и концепт-артов | 12.03 – 19.03.2026 | Пачковская А., Тужикова Л. (2D-художник, UI/UX) |
| 2.2 | Заполнение паспорта проекта | 12.03 – 21.05.2026 | Пачковская А., Тужикова Л., (Руководитель проекта, проектный менеджер) |
| 2.3 | Разработка Геймдизайн-документа (GDD) | 19.03 – 26.03.2026 | Пачковская А. (Геймдизайнер) |
| 2.4 | Написание сценария Пролога | 19.03 – 26.03.2026 | Пачковская А. (Сценарист) |
| 2.5 | Написание сценария Сцены 1 | 10.06 – 17.06.2026 | Пачковская А. (Сценарист) |
| 2.6 | Разработка структуры сцен в Unity | 19.03 – 26.03.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р. (C# разработчики) |
| 3 | РАЗРАБОТКА |  |  |
| 3.1 | Создание 3D-моделей для Пролога | 26.03 – 21.05.2026 | Финочка С., Фиряго О. (3D-художники) |
| 3.2 | Создание 3D-моделей для Сцены 1 | 21.05 – 24.06.2026 | Финочка С., Фиряго О. (3D-художники) |
| 3.3 | Отрисовка 2D-спрайтов для Пролога | 26.03 – 21.05.2026 | Пачковская А. (2D-художник) |
| 3.4 | Отрисовка 2D-спрайтов для Сцены 1 | 21.05 – 24.06.2026 | Пачковская А. (2D-художник) |
| 3.5 | Разработка и интеграция UI-ассетов игрового интерфейса | 30.04 – 14.06.2026 | Тужикова Л. (UI/UX) |
| 3.6 | Настройка управления (клик + камера) | 26.03 – 30.04.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р. (C# разработчики) |
| 3.7 | Система взаимодействия через клик | 26.03 – 30.04.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р. (C# разработчики) |
| 3.8 | Интеграция контента (тексты, визуал) | 30.04 – 21.05.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р. (C# разработчики) |
| 3.9 | Журнал (базовая реализация) | 21.05 – 04.06.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р. (C# разработчики) |
| 4 | ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |
| 4.1 | Функциональное тестирование (9 модулей) | 04.06 – 11.06.2026 | Мельников С. (Тестировщик) |
| 4.2 | Финальный плейтест (внешнее тестирование) | 11.06 – 18.06.2026 | Все участники |
| 5 | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 5.1 | Финальная сборка проекта (билд) | 11.06 – 18.06.2026 | Финочка С., Холмирзоев Р., (C# разработчики) |
| 5.2 | Документация процесса | 18.06 – 21.06.2026 | Пачковская А., Мельников С. (Руководитель проекта, проектный менеджер) |
| 5.3 | Подготовка презентации для защиты | 18.06 – 21.06.2026 | Все участники |
| 5.4 | Сбор обратной связи от аудитории | 21.06 – 24.06.2026 | Все участники |

РЕСУРСЫ

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ) |  |  |  | 1 888 000 |
| 1.1 | Разработка на Unity (C#) | Работа | 1000 (руб./час) | 80 | 480 000 |
| 1.2 | Геймдизайн и проектирование | Работа | 800 (руб./час) | 60 | 128 000 |
| 1.3 | Управление проектом (PM) | Услуга | 900 (руб./час) | 40 | 216 000 |
| 1.4 | Проектный менеджмент | Услуга | 700 (руб./час) | 20 | 224 000 |
| 1.5 | 2D-художественное оформление | Работа | 800 (руб./час) | 40 | 192 000 |
| 1.6 | 3D-моделирование | Работа | 800 (руб./час) | 40 | 192 000 |
| 1.7 | 3D-моделирование (доп.) | Работа | 600 (руб./час) | 60 | 96 000 |
| 1.8 | UI/UX-дизайн | Работа | 700 (руб./час) | 20 | 224 000 |
| 1.9 | Сценарная работа | Услуга | 600 (руб./час) | 60 | 96 000 |
| 2 | АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 55 500 |
| 2.1 | Амортизация компьютерной техники (ноутбуки) | Товар | 90 000 × 0,1028 | 6 | 55 500 |
| 3 | АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  | 185 000 |
| 3.1 | Аренда офиса (30 м²) + коммунальные платежи | Услуга | 37 000 (руб./мес) | 4 | 148 000 |
| 4 | ЛИЦЕНЗИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  | 9 250 |
| 4.1 | Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator) | Услуга | 2500 (руб./мес) | 4 | 18 500 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2 318 000 ₽ |

РИСКИ

| ID | Риск | Вероятность (1–3) | Влияние (1–3) | Приоритет | Меры по снижению | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Технические сложности при реализации ключевых систем (менеджеры диалогов/журнала, скрипты взаимодействия, интеграция контента, настройка NavMesh/камеры) | 1 | 2 | 3 | Ранний прототип навигации, использование `IsometricSorter`, тестирование на сером блоке | Холмирзоев Р., Финочка С. |
| R2 | Задержки в производстве ассетов (3D/2D/UI) | 2 | 2 | 4 | Четкие дедлайны для арт-пайплайна, использование бесплатных референсов | Фиряго О., Тужикова Л., Пачковская А. |
| R 3 | Конфликты версий в Git и проблемы синхронизации проекта Unity (битые .meta-файлы, блокировки сцен, ошибки при мердже ассетов и префабов) | 3 | 3 | 6 | Запрет на одновременную работу в одной сцене, коммиты малыми порциями |  |
| R4 | Срыв дедлайна защиты | 1 | 3 | 6 | Буфер 3 дня на полировку, автоматизация сборки билда, репетиция презентации за неделю до сдачи | Все участники |
| R5 | Неравномерная нагрузка или коммуникационные разрывы в команде | 1 | 1 | 3 | Чёткое распределение задач в Miro с дедлайнами, еженедельные ретроспективы, прозрачный трекинг прогресса, взаимозаменяемость ролей при блокерах | Пачковская А., Тужикова Л. |

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

| № | Идея | Как работает | Зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение полного нарративного цикла (Пролог → Финал) | Последовательная реализация оставшихся сцен и финальной локации по утверждённому сценарию с сохранением текущей архитектуры и менеджеров. | Обеспечить целостность сюжета, завершить образовательный цикл и представить пользователям полноценный, законченный продукт. |
| 2 | Образовательный модуль «Словарь эпохи» | Отдельная вкладка в Журнале с категориями и поиском. При клике на выделенные слова в диалогах/описаниях автоматически создаётся карточка с определением и исторической справкой. | Углубить культурный контекст, помочь школьникам и студентам лучше понимать лексику и реалии XIX века, повысить академическую ценность проекта. |
| 3 | Игровые механики и квестовые загадки | Внедрение инвентаря, комбинирования предметов, логических головоломок и мини-игр (например, карточная механика «штосс» или расшифровка писем), открывающих доступ к новым зонам. | Повысить вовлечённость и удержание внимания, трансформировать пассивное потребление текста в активное решение задач, усилить геймификацию обучения. |
| 4 | Фиджитал-интеграция (QR-туризм) | Размещение QR-кодов на информационных стендах у реальных исторических локаций Петербурга. Сканирование открывает веб-версию игры или AR-подсказку, привязанную к конкретной точке на карте города. | Связать цифровое произведение с реальным культурным пространством, стимулировать интерес к литературному туризму и локальной истории, привлечь офлайн-аудиторию. |
| 5 | Портирование на мобильные платформы (iOS/Android) | Адаптация управления под тач-интерфейс, оптимизация графики и потребления памяти, сборка через Unity Cloud Build. Публикация в магазинах приложений или распространение через APK/IPA. | Расширить доступность проекта для молодой аудитории, которая преимущественно использует смартфоны, и кратно увеличить охват пользователей. |
| 6 | Масштабирование на другие литературные произведения | Выделение ядра движка (менеджеры диалогов, журнала, навигации, сцен, сохранений) в отдельный шаблон/фреймворк. Замена ассетов, сценария и локаций позволяет быстро упаковывать новые произведения. | Создать универсальную образовательную платформу для русской классики, снизить стоимость и время разработки будущих проектов, обеспечить тиражируемость решения. |